УТВЕРЖДЕН

решением

избирательной комиссии

Лозовского сельсовета

Баганского района

Новосибирской области

от 15.06.2013 года № 5 / 10

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области четвертого созыва по 10-мандатному избирательному округу

(составлен в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 07 декабря 2006 года № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»)

## День голосования – 8 сентября 2013 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении дополнительных выборов  (ч. 5 ст. 11, ч. 1 ст. 79 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» (далее - ЗНСО) | 17 июня 2013 года  (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия Лозовского сельсовета  (далее – ИКМО) |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов  (ч. 5 ст. 11 ЗНСО) | 19 июня 2013 года  Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | | ИКМО |
| 3. | Опубликование и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка в ИКМО  (ч. 2 ст. 31 ЗНСО) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области |
| ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | |
| 4. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК)на ИКМО  (части 1, 7 ст. 7 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области») | 9 июня 2013 года  (не ранее чем за 120 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования) | ИКМО | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | |
| 5. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  (ч. 6 ст. 19 ЗНСО) | Не позднее 29 июля 2013 года  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | | Глава администрации Баганского района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
| 6. | Представление в ИКМО сведений об избирателях  (ч. 8 ст. 16 ЗНСО) | С 19 июня 2013 года  Сразу после назначения дня голосования (после опубликования решения о назначении выборов) | | Глава администрации Баганского района |
| 7. | Составление списка избирателей  (ч. 9 ст. 16 ЗНСО) | Не позднее 17 августа 2013 года  (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | | ИКМО |
| 8. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч. 14 ст. 16 ЗНСО) | 27 августа 2013 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | ИКМО |
| 9. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  (ч. 16 ст.16 ЗНСО) | С 28 августа 2013 года  (за 10 дней до дня голосования) | | УИК |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссией  (части 14, 15 ст. 16 ЗНСО) | 7 сентября 2013 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | |
| 11. | Выдвижение кандидатов по многомандатному избирательному округу  (ч. 4 ст. 34 ЗНСО) | С 19 июня 2013 года  Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом,  избирательные объединения |
| 12. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении (при самовыдвижении)  (ч. 4 ст. 35 ЗНСО) | Незамедлительно после представления и приема документов | | ОИК |
| 13. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов о выдвижении (при выдвижении кандидата избирательным объединением)  (ч. 6 ст. 35 ЗНСО) | Незамедлительно после приема документов | | ИКМО |
| 14. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу, представленного избирательным объединением, либо об отказе в его заверении.  Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения о заверении соответствующего списка кандидатов с копией соответствующего заверенного списка кандидатов, либо копии решения об отказе в заверении списка  (ч. 6 ст. 38 ЗНСО) | В течение трех дней со дня приема документов  В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | ИКМО |
| 15. | Направление в соответствующую ОИК решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копиями заверенного списка кандидатов (заверенными выписками из списка)  (ч. 10 ст. 38 ЗНСО) | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | | ИКМО |
| 16. | Выдача письменного подтверждения о получении документов кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по многомандатному избирательному округу (ч. 13 ст. 38 ЗНСО) | Незамедлительно после представления и приема документов | | ОИК |
| 17. | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 14 ст. 41 ЗНСО) | Немедленно после получения документов о выдвижении кандидата | | ОИК |
| 18. | Образование рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах  (ч. 3 ст. 41 ЗНСО) | 21 июня 2013 года  (до представления подписных листов кандидатами) | | ОИК |
| 19. | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения  (ч. 1 ст. 39 ЗНСО) | Со дня, следующего за днем получения уведомления ОИК о выдвижении кандидата и представлении документов в порядке, предусмотренном ст. 35 ЗНСО | | Кандидаты |
| 20. | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением  (ч. 2 ст. 39 ЗНСО) | Со дня, следующего за днем представления в ОИК документов и сведений в соответствии с частями 11 и 12 ст. 38 ЗНСО | | Кандидаты,  избирательные объединения |
| 21. | Представление в ОИК избирательных документов для регистрации кандидата  (ч. 1 ст. 40 ЗНСО) | (не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени) | | Кандидаты,  уполномоченные представители избирательных объединений |
| 22. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения документа, подтверждающего прием представленных для регистрации кандидата документов  (ч. 3 ст. 40 ЗНСО) | Сразу после приема документов для регистрации кандидата | | ОИК |
| 23. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов  (ч. 13 ст. 41 ЗНСО) | Не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | ОИК |
| 24. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов, представленных для регистрации  (ч. 1 ст. 41 ЗНСО) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | | ОИК |
| 25. | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов), представленные для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона  (ч. 1 ст. 41 ЗНСО) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Кандидаты,  избирательные объединения |
| 26. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации  (ч. 1 ст. 42 ЗНСО) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата (первым днем является календарная дата приема документов) | | ОИК |
| 27. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа  (ч. 6 ст. 42 ЗНСО) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | | ОИК |
| 28. | Установление перечня подлежащих опубликованию в СМИ сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов  (ч. 14 ст. 42 ЗНСО) | До начала регистрации кандидатов | | ИКМО |
| 29. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу (ч. 14 ст. 42 ЗНСО) | В течение 48 часов с момента регистрации кандидата | | ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | |
| 30. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры, выдвинутой непосредственно  (ч. 19 ст. 42 ЗНСО) | Не позднее 2 сентября 2013 года  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования),  а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 6 сентября 2013 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | | Кандидаты |
| 31. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением (ч. 21 ст. 42 ЗНСО) | Не позднее 2 сентября 2013 года  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | | Избирательные объединения |
| 32. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  (ч. 2 ст. 44 ЗНСО) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 33. | Назначение доверенных лиц. Кандидат вправе назначить до 10 доверенных лиц  (ч. 1ст. 46 ЗНСО) | После выдвижения кандидата | | Кандидаты |
| 34. | Регистрация доверенных лиц кандидата, по многомандатному избирательному округу (ч. 2 ст. 46 ЗНСО) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | ОИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | |
| Общие положения | | | | |
| 35. | Агитационный период  (ч. 1 ст. 52 ЗНСО) | Со дня выдвижения кандидата и до 00 часов 7 сентября 2013 года  (начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | | Кандидаты, избирательные объединения, граждане РФ |
| 36. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч. 11 ст. 51 ЗНСО) | Не позднее 28 августа 2013 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован ОИК |
| 37. | Представление в ИКМО перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч. 6 ст. 50 ЗНСО) | Не позднее 24 июня 2013 года  (не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | | Управление Роскомнадзора по Новосибирской области |
| 38. | Опубликование в средствах массовой информации перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч. 5 ст. 50 ЗНСО) | После представления перечня Управлением Роскомнадзора по Новосибирской области | | ИКМО |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами депутатов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (ч. 3 ст. 49 ЗНСО) | С 3 по 8 сентября 2013 года (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |
| 40. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами депутатов деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  (ч. 4 ст. 58 ЗНСО) | 7 - 8 сентября 2013 года  (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | | Кандидаты,  избирательные объединения,  иные физические и юридические лица |
| Агитация в СМИ | | | | |
| 41. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади,  представление в ИКМО этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч. 6 ст. 53 ЗНСО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Организации телерадиовещания,  редакции периодических печатных изданий |
| 42. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  (ч. 2 ст. 52 ЗНСО) | С 10 августа и до 00 часов 7 сентября 2013 года  (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе между всеми зарегистрированными кандидатами  (ч. 9 ст. 54 ЗНСО) | Не позднее 7 августа 2013 года  (не позднее чем за 31 день до дня голосования) | | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 44. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе  (ч. 8 ст. 55 ЗНСО) | Не позднее 7 августа 2013 года  (не позднее чем за 31 день до дня голосования) | | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 45. | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади  (ч. 10 ст. 55 ЗНСО) | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | | Зарегистрированный кандидат |
| 46. | Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости представленного платного эфирного времени и платной печатной площади  (ч. 8 ст. 53 ЗНСО) | Не позднее 18 сентября 2013 года (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | | Организации телерадиовещания,  редакции периодических печатных изданий |
| Агитация посредством агитационных публичных мероприятий | | | | |
| 47. | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч с избирателями  (ч. 3 ст. 56 ЗНСО) | Не позднее 28 июня 2013 года  (не позднее чем через 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов) | | ИКМО |
| 48. | Рассмотрение заявок о безвозмездном выделении помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (ч. 5 ст. 56 ЗНСО) | В течение 3 дней со дня подачи заявки | | Собственники, владельцы указанных помещений |
| Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | | | | |
| 49. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ИКМО  (ч. 2 ст. 57 ЗНСО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 50. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (ч. 8 ст. 57 ЗНСО) | Не позднее 8 августа 2013 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Органы местного самоуправления по предложению ОИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
| 51. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов  (ч. 1 ст. 59 ЗНСО) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Администрация Лозовского сельсовета |
| Избирательный фонд | | | | |
| 52. | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании  (ч. 1 ст. 60 ЗНСО) | В период после письменного уведомления соответствующей ОИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации ОИК | | Кандидаты |
| 53. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч. 11 ст. 60 ЗНСО, п. 1.2 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Новосибирской области, утвержденной решением ИК НСО от 16.08.2010 № 31/357 (в редакции решения ИК НСО от 07.10.2011 № 80/832-4) (далее – Инструкция о порядке открытия специальных избирательных счетов) | В трехдневный срок после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | | ОИК |
| 54. | Открытие специального избирательного счета кандидата  (ч. 11 ст. 60 ЗНСО, п. 1.2Инструкции о порядке открытия специальных избирательных счетов) | Незамедлительно после представления соответствующих документов в филиал Сбербанка России | | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сбербанка России |
| 55. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем (ч. 7 ст. 60 ЗНСО) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | Кандидаты |
| 56. | Возврат жертвователю пожертвования в полном объеме или той его части, которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата  (ч. 7 ст. 60 ЗНСО) | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | Кандидаты |
| 57. | Возврат пожертвования в случаях:  - если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование;  - если пожертвование внесено с нарушением требований частей 5 и 6 ст. 60 ЗНСО  (ч. 7 ст. 60 ЗНСО) | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | Кандидаты |
| 58. | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды  (ч. 16 ст. 62 ЗНСО) | В пятидневный срок со дня поступления представления ОИК | | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 59. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по представлению соответствующей комиссии,  по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата  (ч. 10 ст. 62 ЗНСО) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно, т.е. в день требования | | Филиал Сбербанка России |
| 60. | Опубликование переданных ОИК сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него  (ч. 11 ст. 62 ЗНСО) | В течение трех дней со дня получения | | Редакционный совет «Бюллетеня органов местного самоуправления Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области» |
| 61. | Представление кандидатом в ОИК первого финансового отчета  (ч. 12 ст. 62 ЗНСО) | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата | | Кандидаты |
| 62. | Представление кандидатом в ОИК итогового финансового отчета  (ч. 12 ст. 62 ЗНСО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидаты |
| 63. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакционный совет «Бюллетеня органов местного самоуправления Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области»  (ч. 13 ст. 62 ЗНСО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | | ОИК |
| 64. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств гражданам и юридическим лицам  (ч. 2 ст. 62.1 ЗНСО) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | | Кандидаты |
| 65. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета  (ч. 2 ст. 62.1 ЗНСО) | После 6 ноября 2013 года  (по истечении 60 дней со дня голосования) | | Филиал Сбербанка России по письменному указанию ОИК |
| Отчетность избирательных комиссий | | | | |
| 66. | Представление в ОИК отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  (ч. 5 ст. 59 ЗНСО) | Не позднее 18 сентября 2013 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК | |
| 67. | Представление в ИКМО отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  (ч. 7 ст. 59 ЗНСО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК | |
| 68. | Представление в Совет депутатов отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  (ч. 8 ст. 59 ЗНСО) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
| Избирательный бюллетень | | | | |
| 69. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по многомандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (ч. 4 ст. 65 ЗНСО) | Не позднее 18 августа 2013 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО | |
| 70. | Утверждение текста избирательного бюллетеня по многомандатному избирательному округу  (ч. 4 ст. 65 ЗНСО) | Не позднее 18 августа 2013 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ОИК | |
| 71. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному округу по решению ИКМО либо по решению ИКМО соответствующей ОИК  (ч. 2 ст. 65 ЗНСО) | Не позднее 28 августа 2013 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Полиграфические организации | |
| 72. | Передача избирательных бюллетеней УИК  (ч. 15 ст. 65 ЗНСО) | Не позднее 6 сентября 2013 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | ОИК | |
| 73. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ОИК с составлением акта, в котором указывается число погашенных бюллетеней  (ч. 21 ст. 65 ЗНСО) | 8 сентября 2013 года после 20.00 часов  (в день голосования после окончания времени голосования) | ОИК | |
| 74. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в УИК  (ч. 21 ст. 65 ЗНСО) | 8 сентября 2013 года после 20.00 часов  (в день голосования после окончания времени голосования) | УИК | |
| Проведение голосования | | | | |
| 75. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования  (ч. 2 ст. 66 ЗНСО) | Не позднее 28 августа 2013 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | УИК |
| 76. | Проведение голосования  (ч. 1 ст. 66 ЗНСО) | 8 сентября 2013 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | | УИК |
| 77. | Проведение голосования вне помещения для голосования  (ч. 2, 5, 9 ст. 68 ЗНСО) | 8 сентября 2013 года  (в день голосования на основании письменного заявления или устного обращения избирателя, в том числе переданного при содействии других лиц, поданных не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования) | | Не менее двух членов УИК с правом решающего голоса (или один член УИК с правом решающего голоса при условии, что при этом присутствуют не менее двух лиц из лиц, указанных в ч. 14 ст. 68 ЗНСО - члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели) |
| Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов | | | | |
| 78. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования  (ч. 2 ст. 70 ЗНСО) | 8 сентября 2013 года после 20.00 часов  (начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования) | | УИК |
| 79. | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования  (ч. 30 ст. 70 ЗНСО) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | | УИК |
| 80. | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ОИК  (ч. 31 ст. 70 ЗНСО) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | УИК |
| 81. | Определение результатов выборов в многомандатном избирательном округе  (ч. 1 ст. 72 ЗНСО) | Не позднее 16 сентября 2013 года  (не позднее чем через 7 дней после дня голосования) | | ОИК |
| 82. | Направление первого экземпляра протокола и сводной таблицы ОИК (вместе с первыми экземплярами протоколов УИК) в ИКМО  (ч. 17 ст. 72 ЗНСО) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования, сводной таблицы и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | ОИК |
| 83. | Определение общих результатов выборов  (ч. 1 ст. 77 ЗНСО) | Не позднее 23 сентября 2013 года  (не позднее чем через две недели после дня голосования) | | ИКМО |
| 84. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом  (ч. 1 ст. 80 ЗНСО) | Незамедлительно после определения результатов выборов | | ОИК |
| 85. | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (ч. 1 ст. 80 ЗНСО) | В пятидневный срок после извещения соответствующей избирательной комиссией кандидата об избрании депутатом | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 86. | Регистрация избранного депутата  (ч. 4 ст. 80 ЗНСО) | Не позднее чем через 3 дня после официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | | ОИК |
| 87. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов в средства массовой информации  (ч. 2 ст. 81 ЗНСО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | | ОИК |
| 88. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  (ч. 3 ст. 81 ЗНСО) | Не позднее 8 октября 2013 года  (не позднее чем через 1 месяц со дня голосования) | | ИКМО |
| 89. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, данных содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов  (ч. 4 ст. 81 ЗНСО) | До 8 ноября 2013 года  В течение двух месяцев со дня голосования | | ИКМО |